## Sheet1
Hệ thống |  |  |  |  | Start(dd/mm/yyyy) | End(dd/mm/yyyy)
Hệ thống Quản lý dinh dưỡng cho bệnh nhân | 1. Phân tích hệ thống | 1.1 Phân tích quy trình nghiệp vụ hệ thống | 1.1.1 Phân tích thiết kế |  | 2019-09-09 | 2019-09-16
|  |  | 1.1.2 Review |  | 2019-09-16 | 2019-09-18
|  | 1.2 Phân tích yêu cầu phi chức năng | 1.1.3 Phân tích thiết kế |  | 2019-09-09 | 2019-09-16
|  |  | 1.1.4 Review |  | 2019-09-16 | 2019-09-18
| 2. Thiết hế hệ thống | 2.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống | 2.1.1 Phân tích thiết kế hành vi của các tác nhân | 2.1.1.1 Phân tích thiết kế | 2019-09-20 | 2019-10-01
|  |  |  | 2.1.1.2 Review | 2019-10-05 | 2019-10-19
|  |  | 2.1.2 Phân tích kiến trúc tổng quan hệ thống phần mềm | 2.1.2.1 Phân tích thiết kế | 2019-10-19 | 2019-10-20
|  |  |  | 2.1.2.2 Review | 2019-10-21 | 2019-11-15
|  | 2.2 Thiết kế chi tiết hệ thống | 2.2.1 Thiết kế chi tiết | 2.2.1.1 Phân tích thiết kế | 2019-11-16 | 2019-11-17
|  |  |  | 2.2.1.2 Review | 2019-11-18 | 2019-11-20
|  |  | 2.2.2 Thiết kế giao diện hệ thống | 2.2.2.1 Phân tích thiết kế | 2019-11-22 | 2019-11-25
|  |  |  | 2.2.2.2 Review | 2019-11-26 | 2019-11-28
|  |  | 2.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống | 2.2.3.2 Phân tích thiết kế | 2019-11-29 | 2019-11-30
|  |  |  | 2.2.2.3 Review | 2019-12-01 | 2019-12-02
| 3. Xây dựng hệ thống | 3.1 Quản lý đăng nhập | 3.1.1 Đăng nhập |  | 2019-12-03 | 2019-12-05
|  |  | 3.1.2 Đăng ký |  | 2019-12-06 | 2019-12-08
|  |  | 3.1.3 Reset mật khẩu |  | 2019-12-09 | 2019-12-14
|  | 3.2 Quản lý bệnh nhân theo khoa, viện | 3.2.1 Thêm bệnh nhân |  | 2019-12-06 | 2019-12-08
|  |  | 3.2.2 Chỉnh sửa thông tin bệnh nhân |  | 2019-12-09 | 2019-12-13
|  | 3.3 Quản lý thông tin bệnh nhân | 3.3.1 Thêm bệnh nhân |  | 2019-12-06 | 2019-12-08
|  |  | 3.3.2 Chỉnh sửa thông tin bệnh nhân |  | 2019-12-09 | 2019-12-14
|  |  | 3.3.3 Thêm thông tin khoa viện |  | 2019-12-06 | 2019-12-08
|  | 3.4 Quản lý thông tin bữa ăn bệnh nhân | 3.4.1 Lữu trữ thông tin bữa ăn bệnh nhân |  | 2019-12-10 | 2019-12-14
|  |  | 3.4.2 Chuyển đổi bữa ăn thành năng lượng. |  | 2019-12-09 | 2019-12-13
|  |  | 3.4.3 Điều chỉnh từ bác sỹ |  | 2019-12-06 | 2019-12-09
|  | 3.5 Quản lý tư vấn giữa bác sỹ và bệnh nhân | 3.5.1 Thêm đánh giá từ bác sỹ |  | 2019-12-11 | 2019-12-13
|  |  | 3.5.2 Gửi tư vấn cho bệnh nhân |  | 2019-12-10 | 2019-12-12
| 4. Kiểm thử hệ thống | 4.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập |  |  | 2019-12-14 | 2019-12-15
|  | 4.2 Kiểm thử chức năng quản lý thông tin bệnh nhân theo khoa, viện |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-15
|  | 4.3 Kiểm thử chức năng quản lý thông tin bệnh nhân |  |  | 2019-12-14 | 2019-12-15
|  | 4.4 Kiểm thử chức năng quản lý bữa ăn bệnh nhân |  |  | 2019-12-14 | 2019-12-15
|  | 4.5 Kiểm thử chức năng quản lý tư vấn dinh dưỡng |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-15